V1.21 Markus Vogel: erstellt basierend Vorlage Hermes 4 angepasst an Compendio Kp. 9.3.1

Projektbericht 3 Stand 29.11.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Klassifizierung \* | Intern |
| Status \*\* | In Arbeit |
| Projektname | **Zeiterfassungstool «Time 4 you»** |
| Projektleiter | **Franjo Franjic** |
| Auftraggeber | **Markus Vogel** |
| Autor | **Ursin Künzi** |
| Gruppe | **G6** |
| Klasse | **INAI2a** |
| Kurzbeschreibung | Zweiter Projektstand |

\* Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich  
\*\* In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen

**Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| 1.0 | 29.11.2019 | Erste Version des Projektberichts | Arbnor Kuqi |

**Definitionen, Akronyme und Abkürzungen**

|  |  |
| --- | --- |
| Begriff / Abkürzung | Bedeutung |
| - | Keine Definitionen, Akronyme und Abkürzungen |

**Referenzen**

|  |  |
| --- | --- |
| Erkennungszeichen | Titel, Quelle |
| - | - |

Inhaltsverzeichnis

1 Zweck des Dokuments 3

2 Projektstand 3

2.1 Allgemeine Situation 3

2.2 Fertig gestellte Ergebnisse 3

2.3 Abweichungen zu den geplanten Ergebnissen 3

2.4 Abweichungen von den geplanten Terminen 3

3 Projektkosten 4

3.1 Kostensituation 4

3.2 Begründung der Kostensituation 4

3.3 Massnahmen 4

4 Probleme und Massnahmen 4

4.1 Probleme, Ereignisse, Risiken 4

4.2 Massnahmen 4

5 Ausblick 4

Abbildungsverzeichnis

# Zweck des Dokuments

Der Projektbericht dient zur periodischen Berichterstattung über den Projektfortschritt.

# Projektstand

## Allgemeine Situation

Die Planung geht wie erwartet in Erfüllung. Das Projekt wurde initialisiert und die Entwicklungsarbeit im Backend sind im Gang. Im Laufe dieser Woche wird das Backend abgeschlossen. Das Team hat sich für eine der zur Wahl stehenden Lösungskonzepte entschieden. Das

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektziel | Status | Bemerkung |
| Terminziel | Grün | Abweichung 2 Tage |
| Kostenziel | Grün | Positive Abweichung von XX CHF |
| Sachfortschritt | Grün | Planungsgemäss |

## Fertig gestellte Ergebnisse

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Fachergebnisse | Fertigstellungsgrad | Bermerkung |
| 1 | Detailierte Projektplanung | 100% | In Überarbeitung |
| 2 | Projektauftrag | 100% | Überarbeitet |
| 3 | Funktionierender Prototyp | 20% | Projektstruktur aufgebaut |
| 4 | Lösungskonzept | 100% | Vollständig erledigt |
| 5 | 1. Projektbericht | 100% | Überarbeitet |
| 6 | Kostenplanung | - | noch nicht begonnen |
| 7 | Projektstrukturplan | - | noch nicht begonnen |
| 8 | Abnahmeprotokoll | - | noch nicht begonnen |
| 9 | Pflichtenheft | - | noch nicht begonnen |
| 10 | Review | - | noch nicht begonnen |
| 11 | In Betriebnahme des Prototyps | - | noch nicht begonnen |

## Abweichungen zu den geplanten Ergebnissen

Einschätzung: die Arbeiten verlaufen nicht zeitgemäss. Die Phase 3 wurde noch nicht vollständig abgeschlossen

## Abweichungen von den geplanten Terminen

Status Meilensteine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein | geplant | Ist/Prognose | Abweichung |
| Projektauftrag | 08.11.19 | 08.11.19 | - |
| Konzept/Mockup | 15.11.19 | 17.11.19 | + 2 Tage |
| Projektbericht 1 | 15.11.19 | 15.11.19 | - |
| Projektbericht 2 | 22.11.19 | 22.11.19 | - |
| Projektbericht 3 | 29.11.19 | 29.11.19 | - |

# Projektkosten

## Kostensituation

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status per** | **Budgetposition** | **Plan** | **Ist** | **Rest** | **Erwartet** | **Abw. In h** | **Abw. In %** |
| 22.11.2019 | Interne Arbeitsleistung | 1800 | 1650 | 150 | 1800 | 3 Stunden | + 9% |
| Spesen | 950 | 950 | 0 | 1000 | - | 0% |
| Total | 1800 | 1650 | 150 | 900 | 3 Stunden | + 9% |
| **Total verbrauchtes Budget: 8.3%** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

## Begründung der Kostensituation

Die Kostensituation ist im Moment besser wie erwartet. Die benötigten Stunden können noch eingesetzt werden, ohne eine Budgetüberschreitung.

## Massnahmen

Es müssen noch keine Massnahmen getroffen werden.

# Probleme und Massnahmen

## Probleme, Ereignisse, Risiken

Momentan sind wir noch nicht mit der Phase 3 vollständig fertig, was zu einem Zeitdruck führt. Jedoch wurde die Entwicklungsarbeit begonnnen und ist mit der Entwicklung fast fertig. Es müssen noch die Planungsdateien der 4.Phase bis zur folgenden Woche erledigt werden.

## Massnahmen

Es müssen noch keine Massnahmen getroffen werden.

# Ausblick

In der nächsten Zeit werden wir weiter an unserem Prototyp und an den Planungsdateien der 4.Phase arbeiten, damit diese möglichst bald funktionsfähig sein werden. Das Ziel ist es die Meilensteine der 3 Phase komplett abzuschliessen, die Planungsdateien zu erledigen und den Prototyp fertig zu entwickeln.