V1.21 Markus Vogel: erstellt basierend Vorlage Hermes 4 angepasst an Compendio Kp. 9.3.1

Projektbericht 2 Stand 22.11.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Klassifizierung \* | Intern |
| Status \*\* | In Arbeit |
| Projektname | **Zeiterfassungstool «Time 4 you»** |
| Projektleiter | **Franjo Franjic** |
| Auftraggeber | **Markus Vogel** |
| Autor | **Ursin Künzi** |
| Gruppe | **G6** |
| Klasse | **INAI2a** |
| Kurzbeschreibung | Zweiter Projektstand |

\* Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich  
\*\* In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen

**Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| 1.0 | 15.11.2019 | Erste Version des Projektberichts | Ursin Künzi |

**Definitionen, Akronyme und Abkürzungen**

|  |  |
| --- | --- |
| Begriff / Abkürzung | Bedeutung |
| - | Keine Definitionen, Akronyme und Abkürzungen |

**Referenzen**

|  |  |
| --- | --- |
| Erkennungszeichen | Titel, Quelle |
| - | - |

Inhaltsverzeichnis

1 Zweck des Dokuments 3

2 Projektstand 3

2.1 Allgemeine Situation 3

2.2 Fertig gestellte Ergebnisse 3

2.3 Abweichungen zu den geplanten Ergebnissen 3

2.4 Abweichungen von den geplanten Terminen 3

3 Projektkosten 4

3.1 Kostensituation 4

3.2 Begründung der Kostensituation 4

3.3 Massnahmen 4

4 Probleme und Massnahmen 4

4.1 Probleme, Ereignisse, Risiken 4

4.2 Massnahmen 4

5 Ausblick 4

Abbildungsverzeichnis

# Zweck des Dokuments

Der Projektbericht dient zur periodischen Berichterstattung über den Projektfortschritt.

# Projektstand

## Allgemeine Situation

Die Planung geht wie erwartet in Erfüllung. Das Projekt wurde initialisiert und die Entwicklungsarbeit im Backend sind im Gang. Im Laufe dieser Woche wird das Backend abgeschlossen. Das Team hat sich für eine der zur Wahl stehenden Lösungskonzepte entschieden. Das

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektziel | Status | Bemerkung |
| Terminziel | Grün | Abweichung 2 Tage |
| Kostenziel | Grün | Positive Abweichung von XX CHF |
| Sachfortschritt | Grün | Planungsgemäss |

## Fertig gestellte Ergebnisse

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Fachergebnisse | Fertigstellungsgrad | Bermerkung |
| 1 | Detailierte Projektplanung | 100% | In Überarbeitung |
| 2 | Projektauftrag | 100% | Überarbeitet |
| 3 | Funktionierender Prototyp | 20% | Projektstruktur aufgebaut |
| 4 | Kostenplanung | - | noch nicht begonnen |
| 5 | Pflichtenheft | - | noch nicht begonnen |
| 6 | Review | - | noch nicht begonnen |
| 7 | In Betriebnahme des Prototyps | - | noch nicht begonnen |

## Abweichungen zu den geplanten Ergebnissen

Einschätzung: die Arbeiten verlaufen plangemäss. Es sind keine Abweichungen absehbar.

## Abweichungen von den geplanten Terminen

Status Meilensteine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein | geplant | Ist/Prognose | Abweichung |
| Projektauftrag | 08.11.19 | 08.11.19 | - |
| Konzept/Mockup | 15.11.19 | 17.11.19 | + 2 Tage |
| Projektbericht 1 | 15.11.19 | 15.11.19 | - |
| Projektbericht 2 | 22.11.19 | 22.11.19 | - |

# Projektkosten

## Kostensituation

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status per** | **Budgetposition** | **Plan** | **Ist** | **Rest** | **Erwartet** | **Abw. In h** | **Abw. In %** |
| 22.11.2019 | Interne Arbeitsleistung | 1800 | 1650 | 150 | 1800 | 3 Stunden | + 9% |
| Total | 1800 | 1650 | 150 | 900 | 3 Stunden | + 9% |
| **Total verbrauchtes Budget: 8.3%** | | | | | | | |

## Begründung der Kostensituation

Die Kostensituation ist im Moment besser wie erwartet. Die benötigten Stunden können noch eingesetzt werden, ohne eine Budgetüberschreitung.

## Massnahmen

Es müssen noch keine Massnahmen getroffen werden.

# Probleme und Massnahmen

## Probleme, Ereignisse, Risiken

Momentan sind wir noch auf keine Probleme gestossen. Speziell nennenswerte Ereignisse gab es ebenfalls noch nicht. Die Entwicklungsarbeit kann mit der erstellten Projektstruktur erfolgreich gestartet werden. Somit geht das Projekt in die vierte Phase hinein. Somit fällt weitere Planung an. Diese Planungsdateien sollen in der Folgewoche erledigt werden.

## Massnahmen

Es müssen noch keine Massnahmen getroffen werden.

# Ausblick

In der nächsten Zeit werden wir weiter an unserem Prototyp arbeiten, damit dieser möglichst bald funktionsfähig sein wird. Das Ziel ist es die Meilensteine der 3 Phase komplett abzuschliessen und den Prototyp weiter zu entwickeln.